Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 98» г. Братска

СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

(Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду)

.

Авторский коллектив:

Долгова Валерия Евгеньевна

Салимянова Елена Айратовна

Касимова Ирина Дмитриевна

Оськина Ольга Вячеславовна

Славнику Виктория Елчу-гизы

Моховикова Екатерина Игоревна

Светимская Ольга Анатольевна

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт проекта | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Содержательная часть проекта | 5 |
| 3. | Дальнейшее развитие проекта, трансляция педагогического опыта. | 7 |
| 4. | Результативность проекта | 7 |

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Тема проекта: «Счастливое детство» (организация дополнительных образовательных услуг в детском саду)

Сроки реализации проекта: 2016 – 2017 учебный год (проект носит цикличный характер)

Актуальность проекта:

Что хотят современные дети? Заниматься творчеством, проявлять свои способности, играть и развиваться!

Что хотят современные родители? Видеть своих детей успешными, счастливыми, здоровыми!

Что хочет современный детский сад? Удовлетворять потребности социальных заказчиков, иметь хорошую репутацию и источник доходов для развития материально-технической базы.

Точкой соприкосновения всех этих интересов может стать оказание дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении.

И здесь существует противоречие. Зачастую, дошкольные учреждения  понимают необходимость организации дополнительных образовательных услуг, но не оказывают их, не зная с чего начать, боясь бумажной волокиты, затрудняясь в составлении образовательных программ, подборе кадровых ресурсов.

Наш проект поможет дошкольным учреждениям найти ответы на вопросы:

-как привлечь детей и родителей к получению дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении?

-как грамотно оформить дополнительные образовательные услуги в детском саду?

-какой комплект документов необходимо ежемесячно вести специалистам, работающим в данном направлении?

-как избежать ошибок в работе по данному направлению?

- какие образовательные программы можно взять в работу?

- какие результаты работы можно получить на завершающем этапе работы?

Проект обобщает наш опыт работы по данной теме за два года и имеет богатое приложение, содержащее практический материал: нормативные документы, программы.

Данный проект несет в себе практическую значимость для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Адресован для заведующих, старших воспитателей, воспитателей и специалистов дошкольных учреждений.

Цель проекта: популяризация дополнительных образовательных услуг в дошкольных учреждениях города.

Задачи проекта:

В работе с дошкольниками: развивать способности дошкольников в разных направлениях (в физкультурно - оздоровительном, социально-коммуникативном, художественно - эстетическом).

В работе с семьей: удовлетворить образовательные потребности и запросы родителей, повышать статус дошкольного учреждения.

В работе с педагогическими кадрами: повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах организации дополнительных образовательных услуг.

Участниками проекта стали: администрация, педагоги ДОУ, воспитанники  дошкольного учреждения.

Социальная значимость проекта заключается в том, что он направлен на решение проблемы развития детской одаренности в условиях детского сада.

Этапы проекта.

Проект состоит из трех этапов.

1 этап проекта «Организационный» включает вопросы  оформления дополнительных образовательных услуг, подборе кадровых ресурсов, составления дополнительных образовательных программ.

2 этап «Реализация проекта» - работа кружков и студий по доп. образованию.

3 этап «Анализ результатов реализации проекта» познакомит с педагогической диагностикой эффективности проекта, выявлением удовлетворенности семьи дополнительными образовательными услугами детского сада.

Оценка эффективности реализации проекта (критерии эффективности)

Мы будем считать реализацию проекта успешной, если

- не менее 40% охват дошкольников дополнительным образованием;

-70% родителей будут удовлетворены оказанием дополнительных образовательных услуг в детском саду;

- не менее 70% детей, посещающих кружки успешно освоят дополнительные образовательные программы.

Оценка рисков.

Возможные риски: слабая заинтересованность родителей оказанием дополнительных образовательных услуг в условиях детского сада.

Минимизации рисков: реклама дополнительных образовательных услуг, проведение разъяснительных мероприятий («Семейный клуб», беседы, консультации), демонстрация успехов детей.

Новизна проекта заключается в подходе к решению проблем дополнительного образования детей в условиях дошкольного учреждения.

Продукты проекта.

Результатом реализации проекта будет являться разработанные авторские программы:

- программа «Степ-аэробика» (физкультурно-оздоровительное направление)

- программа «Театральные ступеньки» (художественно-эстетическое развитие)

- программа «Речевичок» (речевое развитие)

- программа «Цветик – семицветик» (художественно-эстетическое развитие)

Ко всем программам разработано подробное приложение с методическими разработками.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

1 этап реализации проекта «Организационный» (Приложение № 1.)

| Задача | Шаги | Сроки ответственные лица | Результат | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: разработка документов, материалов для реализации проекта. | 1. Выявление запроса родителей на оказание дошкольным учреждением дополнительных образовательных услуг. 2.Подбор кадровых ресурсов. 3.Разработка дополнительных образовательных программ. 4.Обеспечение материально-технических условий. 5.Лицензирование дополнительных образовательных услуг. 6.Составление расписания занятий. 7.Оформление документов в Департаменте образования города Братска | Все участники проекта | Подготовка кадров, документов, предметно – развивающей среды для реализации проекта. | Сентябрь |

2 этап реализации проекта «Реализация проекта» (Приложение № 2-5)

| Задача | Шаги | Сроки Ответственные лица | Результат | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: внедрение дополнительных образовательных услуг в образовательный процесс дошкольного учреждения. | Внедрение дополнительных образовательных услуг: 1.«Степ-аэробика» (физкультурно-оздоровительное направление) 2.«Театральные ступеньки» (художественно-эстетическое развитие) 3.«Речевичок» (речевое развитие) 4.«Цветик – семицветик» (художественно-эстетическое развитие) | Все участники проекта | Качественное и эффективное оказание дополнительных образовательных услуг в детском саду. | Октябрь - май |

3 этап «Анализ результатов реализации проекта» (Приложение № 1)

| Задача: мониторинг успешности реализации проекта | 1.Анализ продуктов детского творчества (отчетный концерт воспитанников, выставка творческих работ) 2.Анкетирование педагогов – организаторов дополнительных образовательных услуг) 3.Опрос воспитателей. 4. Анкетирование удовлетворенности родителей оказанием дополнительных образовательных услуг. | Все участники проекта | Качественное и эффективное оказание дополнительных образовательных услуг в детском саду. | май |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. ДАЛЬНЕНЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА, ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Дальнейшее развитие проекта мы видим в расширении спектра дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении.

Трансляция педагогического опыта осуществляется через официальный сайт дошкольного учреждения, на общих родительских собраниях, через публикацию статей в СМИ, участие в конкурсах, фестивалях разного уровня.

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОГСТЬ ПРОЕКТА

Анализ результативности проекта показал, что

- 72 % дошкольников получают дополнительные образовательные услуги в детском саду;

-92 % родителей удовлетворены качеством оказанием дополнительных образовательных услуг в детском саду;

- 87% детей, посещающих кружки успешно освоили дополнительные образовательные программы.