## Slide 1: Организация деятельности МБОУ ДО Дворец школьников по приобщению обучающихся к традициям и культуре народов Республики Татарстан
Левашкина Е.Н.
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО Дворец школьников БМР
.

## Slide 2: Актуальность проекта
Необходимость повышения межкультурных коммуникаций, приобщение детей к национальной культуре.
Сегодня учреждения дополнительного образования является социальным пространством, в котором обучаются и воспитываются дети разных национальностей. По данным входного мониторинга, обучающиеся не владеют информацией о традициях и культуре народов проживающих на территории Татарстана.

## Slide 3: Целевая аудитория проекта
Обучающиеся студий Дворца школьников.
Возраст 7- 8 лет.

## Slide 4: Активные участники проекта
-Директор;
-Методист по национальной культуре организационно-массового отдела;
-Педагоги дополнительного образования;
-Обучающиеся;
-Родители обучающихся;
-Вокальные и хореографические коллективы.

## Slide 5: Цели и задачи проекта:
Цель: Повышение межкультурных коммуникаций.
Задачи:
-Создание образовательно - культурной среды в учреждении: пополнение краеведческого уголка материалом «Декоративно-прикладное искусство народов Татарстана», «Национальный костюм народов Татарстана», «Национальный орнамент», «Сказки поволжских народов», «Пословицы и поговорки народов Татарстана», «Игры народов Поволжья»;
-Взаимодействие с родителями в совместной образовательной деятельности по реализации проекта.

## Slide 6: Этапы реализации проекта
Подготовительный этап: август 2022
-Проведение мониторинга знаний на тему: «Культура и традиции народов Татарстана»;
-Разработка сценариев мероприятии, положения конкурсов;
-Подбор материала по данной тематике: художественная детская литература, иллюстрации, видео и аудио материал.

## Slide 7: Этапы реализации проекта
Основной этап: сентябрь- май 2022-2023 гг. | 
1 | Открытие мероприятия «Фестиваль народов Татарстана» «Семь жемчужин Татарстана».
2 | Конкурс рисунков «Сказочный Татарстан».
3 | «Солнечная Чувашия».
4 | Конкурс декоративно-прикладного творчества «Национальный колорит».
5 | «Страна сказочных красок».
6 | Конкурс рисунков «Профессия пекарь» Познавательное мероприятие «Слава хлебу на столе».
7 | «Семь чудес Мордовии».
8 | Фестиваль народных игр.
9 | Закрытие мероприятия Фестиваль народов Татарстана».

## Slide 8: Этапы реализации проекта
Заключительный этап:
июнь 2023 года.
-Награждение победителей и участников по итогам конкурсов.
-Подведение итогов проекта.

## Slide 9: Необходимые ресурсы
-Учебно-материальная база;
-Концертный зал;
-Педагоги;
-Информационные ресурсы;
-Необходимое оборудование;
-Инвентарь.

## Slide 10: Возможные риски
Введение дистанционного обучения

## Slide 11: Оценка эффективности проекта
-Повышение знаний о культуре народов Татарстана;
-Повышение межкультурных коммуникаций, приобщение детей к национальной культуре народов Татарстана.

## Slide 12: Запланированные результаты
-Обогащение представлений детей о традициях и культуре народов Татарстана;
-Повышение активности родителей и детей к изучению и уважению национальной культуры родного края и других народов.